## LRD
LÍNEA ESTRATÉGICA 1: Restitucion de derechos
Objetivo: Contribuir en la transformación de las condiciones de vida de las unidades sociales mediante el restablecimiento de derechos durante el proceso de transición, movilización y redefinición de sus planes vida
Actividades | Acciones | Alcance | Metas 2019 | Indicadores / Producto | Indicadores de resultado | Indicadores de gestion | Responsable | ENERO | FEBRERO | MARZO | ABRIL | MAYO | JUNIO | JULIO | AGOSTO | SEPTIEMBRE | OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE
PROGRAMA 1. ACOMPAÑAMIENTO AL TRASLADO
Actividad 1.1 Identificacion y verificación de unidades sociales y predios | Programación de la intervención social en predios adquiridos o con oferta de compra | 368 predios del plan parcial San Pascual y 42 predios del plan parcial El Calvario | 104 predios del plan parcial San Pascual y 25 predios del plan parcial El Calvario | Cantidad de programaciones realizadas en el año |  |  | Fernando Cardona y Ana Yimey Chávez
Identificación y verificación de los responsable de cada predio y de las unidades sociales residentes
| Georeferenciación | Unidades Sociales Residentes en 368 predios del plan parcial San Pascual y 42 predios del plan parcial El Calvario | Unidades Sociales Residentes en 104 predios del plan parcial San Pascual y 25 predios del plan parcial El Calvario | Total Predios Georreferenciados por plan parcial / Total predios por plan parcial
| Visita domiciliaria a unidad social |  |  | Total Visitas Domiciliarias por plan parcial
| Verificación Unidades Sociales Residentes Activas |  |  | Total Visitas Domiciliarias por plan parcial - Total Unidades Sociales Inactivas por plan parcial
Actividad 1.2 Concertación y acuerdos | Espacios de dialogo: reuniones grupales o individuales y concertacion con unidad social | Unidades Sociales Residentes en 368 predios del plan parcial San Pascual y 42 predios del plan parcial El Calvario | Unidades Sociales Residentes en 104 predios del plan parcial San Pascual y 25 predios del plan parcial El Calvario | Cantidad de espacios de concertados por trimestre y planes parciales |  |  | Fernando Cardona y Ana Yimey Chávez
Aprestamiento y/o inclusión inicial a rutas de derechos
Recolección de documentos de unidad social
| Acuerdo y firma de Plan de unidad social |  |  | Total Planes Concertados por plan parcial / Total Unidades Sociales Activas por plan parcial
Actividad 1.3 Preparacion y entrega de inmuebles a proceso de demolición | Recepción de predio desocupado y diligenciamiento de las actas: verificación de entrega de predio y de entrega de predio deshabitado. | 368 predios del plan parcial San Pascual y 42 predios del plan parcial El Calvario | 104 predios del plan parcial San Pascual y 25 predios del plan parcial El Calvario | Total predios entregados a la EMRU por plan parcial / Total Predios por plan parcial |  |  | Giovanny Mosquera
| Levantamiento de formato de riesgos de inmueble entregado |  |  | Cantidad de formatos de riesgo diligenciados por plan parcial en el año
Apoyo al equipo tecnico en proceso de cerramiento y clausura de servicios publicos
Apoyo a grupo de demoliciones para monitoreo de inmueble entregado
| Apoyo a grupo de demoliciones para vigilancia, tapiado y monitoreo de predios entregados |  |  | Total predios demolidos a la EMRU por plan parcial / Total Predios por plan parcial
| Restitución de bienes inmuebles mediante desalojo por procesos jurídicos y administrativos. |  |  | Total predios con procesos de restitucion por plan plarcial |  |  | Olga Arbelaez
Coordinar y ejecutar con los actores competentes la restitución de bienes.
Actividad 1.4 Entrega de Reconocimientos económicos | Solicitud y seguimiento administrativo de reconocimientos economicos | Unidades Sociales Residentes en 368 predios del plan parcial San Pascual y 42 predios del plan parcial El Calvario | Unidades Sociales Residentes en 104 predios del plan parcial San Pascual y 25 predios del plan parcial El Calvario | Total Reconocimientos económicos entregados por plan parcial / Total Unidades Sociales Activas por plan parcial |  |  | Fernando Cardona y Ana Yimey Chavez
Programación y citas para entrega de reconocimiento económico a unidades sociales trasladadas
Entrega efectiva de reconocimiento económico
PROGRAMA 2. ATENCIÓN A POBLACIÓN VULNERABLE
Actividad 2.1 Restitucion de Derechos poblacion vulnerable | Identificacion de necesidades de atencion por grupos poblacionales prioritarios. | NNA, Adultos Mayore que viven solos , Mujeres en condiciones de maltrato y victmas de violencia familiar, Personas en riesgo de Calle, Habitantes en Calle, personas en condiciones de discapacidad. LGTBI. Identificados en Visitas domiciliarias. | Cien por ciento de las unidades sociales que se trasladan cuentan con Identificacion, sisbenizacion, asegurameinto y afiliacion en salud. (Residentes en 368 predios del plan parcial San Pascual y 42 del PP Calvario.) | Articulaciones operando | Numero de personas con restitucion de derechos basicos efectivos ( Identificacion, sisbenizacion, asegurameinto) | Alianzas gestionadas, alianzas viablizadas | Nohora Mattar
Realizar la restitucion de derechos en Identificacion, sisbenizacion, aseguramiento y afiliacion en el marco de las rutas del Municpio.
Gestiónar alianzas institucionales para ofertar planes programas y aciones para la restitucion de derechos de la poblacion vulnerable.
Actividad 2.2 Gestionar y viablizar la activacion de rutas de atencion en salud, proteccion y bienestar para grupos de interes priorizados. | Generar alertas a las dependencias competentes, sobre las necesidades que de atencion requiere la poblacion vulnerable.
Alertar, informar, solicitar, viablilizar la activacion de rutas de protección para casos especiales de maltrato, violencia o abuso infantil o juvenil y violencia familiar o de género.
Viabilizar la activacion de rutas para la atencion en salud.
| Realizar Jornadas de atencion especializadas de atencion masiva en calle, como estrategia de vinculacion a rutas. |  | 2 jornadas de atencion en salud | numero de jornadas realizadas | numero de personas atendidas vinculadas a programas - ofertas de atencion
2 jornadas de identificacion y asegurameinto
Promover el regreso de menores no escolarizados al sistema educativo
Generar espacios y condiciones para la atencion a personas LGTBI
Generar espacios y condiciones para la atencion jovenes en alto riesgo.
Posibiitar la vinculacion de personas en riesgo de calle a programas de prevencion y mitigacion de consumo
Promover la formulacion e implemntacion de estrategias de articulacion municipal que amplien la atencion y oferta a poblacion en condicion de y en calle.
Monitorear y hacer seguimiento a las personas vinculadas a rutas de atencion y/o proteccion.
Actividad 2.3 acompañamiento prioritario y especializado a las unidades sociales de adultos mayores que viven solos. | Articular el traslado de adultos mayores en condiciones de abandono a la oferta de servicios del Municipio y la Nacion ( Salud y Bienestar).
Conformacion de grupo de adultos mayores
Gestionar la articulacion institucional para la ampliacion de la oferta municipal para la atencion de adultos mayores vulnerables, no asegurados y en condiciones de abandono.
2.4 Promocion de condiciones favorables para el cambio y la construccion de nuevos imaginarios. Priorizando acciones con enfoque diferencial | Implementacion en la zona de programas de atencion en cultura, deportes y recreacion para NNA en riesgo.
Realizacion de eventos y Salidas pedagojicas y culturales para NNA
Asesoria Psicologica a casos especiales detectados en hogares vulnerables
Actividades de formacion y convivencia realizadas en inquilinatos
Actividad 2.5 Promocion de estrategias de entonos saludables y seguros en el area de renovacion urbana. | Realizar jornadas de salud para caninos y felinos.
Realizar jornadas de esterilizacion de caninos y felinos.
Mitigar la presencias de caninos y felinos en condiciones de abandono.
Minimizar las practicas inadecuadas de manejo de residuos en la zona de renovacion urbana.
promocion de condiciones de segurida y legalidad en la zona en articulación con las entidades competentes para la atención de las condiciones de seguridad y riesgo en el área de renovación urbana.
Actividad 2.6 Promover condiciones Municpales para la inclusion de la atencion a la poblacion vulnerable de renovacion urbana en el plan de desarrollo 2020 - 2024 | Conformacion de la comision intersectorial de atencion a la poblacion vulnerable de RU. | Articulacion para la conformacion de la comision con las Secretarias de Salud y Bienestar. | Decreto Aprobado y Firmdo
Formulacion y concertacion de programas, metas e indicadores en Plan de Desarrollo.
Actividad 2.7 Vinculacion de actores de la Sociaedad Civil | Mantener convenios de practica e investigacion con la academia | Impacto académico en temas relacionados con desarrollo urbano, intervención social con población vulnerable en áreas urbanas, metodologías de intervención social |  | Número de Estudiantes en práctica profesional por programa Universitario
Formacion de estudiantes de trabajo social y psicologia en intervenciones de ciudad a traves de la practica que realizan en la EMRU EIC
PROGRAMA 3. HABITABILIDAD
Actividad 3.1 Generar condiciones que permitan viabilizar la vinculacion de las unidades sociales a las ofertas de vivienda. | Formular una ruta critica para el acceso a la vivienda propia de las unidades sociales residentes en renovacion urbana.
Gestionar la flexibilizacion de los parametros de evalaucion que tienen las entidades financieras para evaluar la capacidad economica de las unidades sociales provenientes del area de renovacion urbana
Inclusion en el plan de desarrollo de subsidios muncipales con destinacion especifica para las unidades sociales habitantes en las areas de renovacion urbana.
Actividad 3.2 Fortalecer grupo de hogares que participen del programa de vivienda propia | Identificar y caracterizar posibles hogares participantes | Unidades Sociales con interés de acceder a ahorro para vivienda | Unidades Sociales Iniciando ahorro para vivienda | Total personas incluidas en programa de Habitabilidad |  |  | Lixa Fernanda Castro
| Promover estrategias de sostenibilidad para hogares ahorradores y para nuevos ahorradores | Unidades Sociales con perfil para acceder a programas de subsidio o créditos bancarios para vivienda | Unidades Sociales postulándose a programas de subsidio o créditos bancarios para vivienda
| Conocer, diseñar, socializar y orientar a rutas de acceso a subsidios y crédito |  | Unidades Sociales que han iniciado procesos o están interesados en tener ahorro programado a través de programas de subsidio o crédito bancarios
Acompañar a hogares seleccionados a ferias de vivienda.
Actividad 3.2 Aprestamiento de los hogares participantes en el programa de vivienda | Formular plan de acción para hogares participantes en programa de vivienda nueva | Unidades Sociales registradas en Base de Datos del Programa habitabilidad | Plan de acción formulado | Documento plan de accion para hogares participantes |  |  | Ana Yimey Chavez
| Implementar estrategia de vinculación de los hogares seleccionados al desarrollo del primer programa de vivienda |  | Jefes de hogar interesados o realizando ahorro programado a través del FNA | % de avance de plan implementado
| Gestionar con los otorgadores de crédito condiciones que correspondan a la caracterización de la población. |  | Determinar condiciones para que entidades financieras otorguen crédito hipotecario para hogares ahorradores | Documento realizado |  |  | Nohora Mattar
Actividad 3.3 Proyectar análisis sobre habitabilidad en vivienda compartida. | Proponer insumos para la formulación de una política pública de habitabilidad con base en las condiciones detectadas en renovación urbana y el centro global de Cali | Hogares y personas sin vivienda propia residiendo en el centro de Cali | Documénto técnico | Documento proyectado |  |  | Ana Elizabeth Murillo
MONITOREO, SEGUIMIEMTO, EVALUACIÓN, SISTEMATIZACIÓN Y GESTIÓN DOCUMENTAL
Gestion documental: registro, seguimiento y evaluación | Diligenciamiento de todos los formatos de registro físico del equipo social | Seguimiento de la Intervención Social en Ciudad Paraíso | Informes de avance semestral | Formatos diligenciados |  |  | Julián Palacios
| Digitalización de toda la intervención social en Base de datos |  |  | Base de datos actualizada
| Análisis y producción de informes con base en información |  |  | Documentos informes
| Archivo físico de todos los formatos de registro del equipo social |  | Todos los registros diligenciados durante la intervención | Documentos estión documental

## LPGC
LÍNEA ESTRATÉGICA 2: PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y GESTIÓN COMUNITARIA
Objetivo: Comprometer a la comunidad impactada en acciones que faciliten su empoderamiento frente a sus posibilidades, desarrollo y bienestar colectivo
Actividades | Acciones | Alcance | Metas 2019 | Indicadores / Productos | Responsable | ENERO | FEBRERO | MARZO | ABRIL | MAYO | JUNIO | JULIO | AGOSTO | SEPTIEMBRE | OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE
PROGRAMA 4. FOMENTO DE ESCENARIOS DE PARTICIPACION COMUNITARIA
Actividad 4.1 Fortalecimiento de aliados y espacios estrategicos para la participación ciudadana | Continuar escenarios de participación interinstitucional para la planeacion y programacion de eventos, jornadas y encuentros | Entidades vinculadas al PGS,oferentes de programas intersectoriales | Fortalecer y ampliar proyectos y programas con oferentes institucionales | Tipo de espacios estrategicos definidos para la participacion ciudadana | Nohora Mattar
| Continuar con espacios de atención individual especializada (tecnica, juridica o social) con propietarios y arrendatarios para información y concertacion de acuerdos | Población residente o no residente de planes parciales
| Propiciar escenarios de participación con la comunidad organizada (organizaciones comunitarias de base, JAC y Veeduría ciudadana Ciudad Paraíso) | Organizaciones de base comunitaria
| Continuar con espacios definidos para presentar avances del proceso de intervenciòn y gestión gerencial | Escenarios establecidos
4.2 Definicion de estrategiass y metodologias que faciliten la participación ciudadana | Fortalecimiento de metodologias establecidas para la participación y concertación con la población residente (reuniones informativas, talleres pedagógicos, espacios de diálogo) | Escenarios de participacion ciudadana y grupos de interes | Documento de analisis de metodologias de participación utilizados | Nivel de efectividad de estrategias participativas | Ana Elizabeth Murillo Rengifo
| Analisis de los escenarios y estartegias metodologica s utilizadas en el proceso de intervención | Estrategias metodologicas utilizadas
PROGRAMA 5. FOMENTO DE LA PARTICIPACION Y LA ORGANIZACIÓN COMUNITARIA
Actividad 5.1 Fortalecimiento de los grupos o colectivos que participan en los programas ofrecidos desde el CISO | Fortalecer la participación de la comunidad en los programas y proyectos ofertados desde el PGS | Grupos de interés poblacionales | Ampliar participación de los grupos de interés | Nivel de participacion en los programas institucionales ofertados | Fernando Cardona y Ana Yimey Chávez
Fortalecer la participación de grupos de interés en mesas de trabajo intersectorial e interinstitucional
Identificar y fortalecer liderazgos desde la formacion
Activida 5.2 Fortalecer la organización comunitaria existente y los grupos que participen en el PGS | Evaluar y definir estrategia que fortalezca la sostenibilidad de las organizaciones comunitarias existentes o nuevas | Organizaciones de base comunitaria | Estrategia de fortalecimiento organizativo definido | Tipo de acciones de fortalecimiento dirigidas a organizaciones comunitarias | Ana Elizabeth Murillo Rengifo
| Implementar acciones que promuevan la organización comunitaria en todos los espacios donde participe la comunidad |  |  |  | Victoria Hurtado
| Implementar plan especializado organizativo para unidades sociales que participen en el programa de Habitabilidad | Unidades Sociales con interés y capacidad de ahorro para vivienda | Conformacion de grupo | Cantidad de jefes de hogar participantes en el programa | Lixa Fernanda Castro
Actividad 5.3
PROGRAMA 6: CONSULTA CIUDADANA
Actividad 6.1 Atención a consultas ciudadanas | Mejorar registro de Atención individual y grupal de consultantes | Población solicitante registrada en sedes de la EMRU | Mejorar estrategia de recepción de PQRS | Total requerimientos de información y respuestas generadas por la EMRU según grupo de interés | Andres Argoty
| Analizar y documentarregistros de PQRS, solicitudes de información de entidades garantes de derechos, organizaciones comunitarias y residentes. |  |  |  | Julian Palacios
| Fortalecer herramientas de participación ciudadana (Tutelas Derechos de Petición, acciones colectivas, etc.) | Comunidad que recurre a herramientas de participación ciudadana | Mejoramiento de estrategia de respuesta a herramientas de participación ciudadana | Cantidad de acciones de mejoramiento utilizadas | Ana Elizabeth Murillo Rengifo
PROGRAMA 7: ESTRATEGIA DE FORTALECIMIENTO DE UNA CONVIVENCIA RESPONSABLE
Actividad 7.1 Diagnostico de necesidades en el tema de paz y convivencia | Realizar dignostico de paz y convivencia en el sector | Población Residente en los planes parciales | Generar informe sobre la estrategia de convivencia responsable | Porcentaje de ejecucion del plan definido | Victoria Hurtado
Formular plan de actividades
Implementar actividades propuestas
MONITOREO, SEGUIMIEMTO, EVALUACIÓN, SISTEMATIZACIÓN Y GESTIÓN DOCUMENTAL
Gestion documental: registro, seguimiento y evaluación | Diligenciamiento de todos los formatos de registro físico del equipo social | Seguimiento de la Intervención Social en Ciudad Paraíso | Informes de avance semestral | Formatos diligenciados | Julián Palacios
| Digitalización de toda la intervención social en Base de datos |  |  | Base de datos actualizada
| Análisis y producción de informes con base en información |  |  | Documentos informes
| Archivo físico de todos los formatos de registro del equipo social |  | Todos los registros diligenciados durante la intervención | Documentos estión documental

## LGOCT
LÍNEA ESTRATÉGICA 3: GENERACIÓN DE OPORTUNIDADES Y CAPACIDADES PARA EL TRABAJO
Objetivo: Fomentar entre las unidades sociales, procesos que promocionen la validación de competencias laborales, la generación de oportunidades laborales, la formalización y fortalecimiento de unidades económicas.
Actividades | Acciones | Alcance | Metas 2019 | Indicadores / Productos | Responsable | ENERO | FEBRERO | MARZO | ABRIL | MAYO | JUNIO | JULIO | AGOSTO | SEPTIEMBRE | OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE
PROGRAMA 8: FORTALECIMIENTO EMPRESARIAL Y PROMOCION DEL EMPRENDIMIENTO
Actividad 8.1 Gestionar programas de emprendimiento, formación y capacitación para las iniciativas productivas y unidades de negocio. | Fortalecer alianzas estrategicas definidas y gestionar nuevas | Unidades sociales con proyectos de emprendimiento o capacidad de generar emprendimientos | Ampliar oferta para el fortalecimiento de emprendimientos | Alianzas estratégicas definidas para formación y capacitaciones. | Nohora Mattar
Promover la vinculación a los programas y ofertas que tiene el municipio para la atención prioritaria de los recicladores en el marco de la sentencia T-291 de 2009 y el Decreto municipal 1077 de 2015.
| Promover la articulación Emru - Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos UAESPM para incidir en el desarrollo del distrito del reciclaje (Plan parcial Sucre). | Unidades sociales cuyo oficio es el reciclaje | Estrategia EMRU-UASP definida para reciladores de oficio
| Gestionar con entidades competentes espacios formativos y de capacitación para las Unidades de Negocio | Unidades de Negocio en PPEC y PPSP | Espacios formativos para las Unidades de Negocio gestionados
Actividad 8.2 Fortalecer los emprendimientos existentes en la zona | Identificar los posibles emprendimientos a desarrollar en la zona | Unidades sociales con proyectos de emprendimiento o capacidad de generar emprendimientos | Grupo de Emprendedores identificado en proceso formativo | Grupos de emprendedores en espacios formativos / Grupos de Emprendedores identificado | Ana Yimey Chávez y Fernando Cardona
Identificar y gestionar rutas de emprendimiento ofertadas por privados y el municipio
Fomentar el direccionamiento de los reconocimientos económicos a la creación de emprendimientos
Promover la formación en habilidades empresariales que permitan minimizar los riesgos de perdida de empleos y de competitividad.
Apoyar el desarrollo de emprendimientos vinculados a los servicios y actividades que se generaran con la renovación
PROGRAMA 9: FORTALECER Y/O CERTIFICAR CONOCIMIENTOS PARA EL TRABAJO
Actividad 9.1 Formación y capacitación para el trabajo | Fortalecer la gestión para la oferta de capacitación y/o certificación de oficios | Población Residente Económicamente Activa | Establecer grupos de formación para la certificación de oficios | Población en procesos fromativos / Total de población interesada en procesos formativos de la oferta | Nohora Mattar
| Identificar las necesidades en formación y capacitación de las Unidades Económicas de Negocio |  |  |  | Ana Yimey Chávez y Fernando Cardona
Incluir en los espacios formativos a los trabajadores de las Unidades de Negocio
Promoción y acompañamiento antes y durante la formación a las unidades sociales vinculadas a procesos formativos
PROGRAMA 10: FORTALECIMIENTO DE LA EMPLEABILIDAD
Actividad 10.1 Promocion de la educacion basica y nivelacion escolar para adultos | Gestionar alianzas con entidades que ofrezcan alfabetización y educacion para myores de 18 años | Población mayor de edad anlfabeta | Articulación con entidad(es) para procesos formativos gratuitos | Total Población analfabeta interesada en aprender a leer y escribir / Total Población Mayor de Edad Analfabeta | Nohora Mattar
| Gestionar y orientar en la población adulta la vinculación a IEO - alfabetización para adultos en comunas 3 y 9 |  |  |  | Victoria Hurtado
| Promover la terminación de estudios básicos (primaria y bachillerato) en la población mayor de 18 años | Población con nivel educativo básico incompleto |  | Total Población Interesada en validación de estudios básicos / Total de personas con nivel educativo incompleto
Actividad 10.2 Fortalecimiento de unidades economicas y trabajadores/ empleados | Promocionar la formalidad empresarial y/o el desarrollo de las unidades economicas informales | Unidades Económicas Productivas (in)formales y sus trabajadores/empleados | Unidades de Negocio en procesos de formaliación de su actividad económica | Unidades de Negocio en procesos de formaliación de su actividad económica / Unidades de Negocio interesados en procesos de formaliación de su actividad económica | Victoria Hurtado
Promover competencias personales, laborales y sobre el oficio que tienen las personas vinculadas a los negocios, unidades productivas
Activar las rutas de vinculación a las ofertas que lleguen al territorio.
Actividad 10.3 Promocion de acciones de traslado colectivo como estrategia de fortalecimeinto economico - gremial | muebleros - recicladores- vendedoras de hierbas
Actividad 10.4 apoyo a grupos no priorizados impactados por la renovacion urbana | productores rurales - vendedores ambulantes
MONITOREO, SEGUIMIEMTO, EVALUACIÓN, SISTEMATIZACIÓN Y GESTIÓN DOCUMENTAL
Gestion documental: registro, seguimiento y evaluación | Diligenciamiento de todos los formatos de registro físico del equipo social | Seguimiento de la Intervención Social en Ciudad Paraíso | Informes de avance semestral | Formatos diligenciados | Julián Palacios
| Digitalización de toda la intervención social en Base de datos |  |  | Base de datos actualizada
| Análisis y producción de informes con base en información |  |  | Documentos informes
| Archivo físico de todos los formatos de registro del equipo social |  | Todos los registros diligenciados durante la intervención | Documentos estión documental

## LCC
LÍNEA ESTRATÉGICA 4: Comunicación Cultura
Objetivo: Movilizar y sensibilizar a la comunidad frente al proyecto de renovación urbana, reconociendo sus prácticas culturales y favoreciendo la construcción de imaginarios sociales de inclusión
Actividades | Acciones | Alcance | Metas 2019 | Indicadores /Productos | Responsable | ENERO | FEBRERO | MARZO | ABRIL | MAYO | JUNIO | JULIO | AGOSTO | SEPTIEMBRE | OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE
PROGRAMA 11. PLAN DE COMUNICACIONES
Actividad 11.1 Diseño de plan de comunicaciones para los PGS | Formulación del plan de comunicaciones PGS | PGS Ciudad Paraiso | Plan de comunicaciones para PGS San Pascual y El Calvario definido | Documento Plan Comunicaciones | Natalia Arboleda y Yenny Hiles
Presentacion para revisión de la propuesta a Grupo tecnico, institucional e inversionistas
Realización de ajustes, inclusión protocolo
Socializacion equipo social, tecnico y juridico
Realizar presentacion final del documento
Actividad 11.2 Implementación Plan comunicaciones del PGS | Gestión institucional con aliados estrategicos para el fortalecimiento del plan de comunicaciones | Estrategia de articulación y relaciones interinstitucionales | Plan de comunicaciones para PGS San Pascual y El Calvario implementandose | Porcentaje anual del plan de comunicaciones definido
Adecuar las estrategias, escenarios, actividades y acciones comunicativas al nuevo plan
Definir y/o fortalecer herramientas que garanticen la participacion ciudadana en el plan
PROGRAMA 12: SOCIALIZACIÓN DE AVANCES DEL PROCESO DE INTERVENCIÓN SOCIAL
Actividad 12.1 Realización de informes del proceso de intervencion social | Análisis y sistematización de la informacion registrada, definición de metodología, identificación de públicos y espacios para las presentaciones | PGS Ciudad Paraiso | 2 veces al año | Cantidad de informes de intervención realizados en el año | Ana Elizabeth Murillo y Julián Palacios
| Realización de reportes periodicos de avance (circular, periodico, charlas)Realización de reportes periodicos de avance (circular, periodico, charlas) |  | Trimestral
| Realización de informes de gestión anual, Informe de rendicion de cuentas, presentación ante el entes de control, entre otros |  | 3 Informes anuales
Actividad 12.2 Realización de eventos y presentaciones de informes de avance | Definicion de herramientas de comunicación participativas para la presentacion de informes | Ciudadanía en general informada del proceso de intervención social y renovación urbana | Ampliar convocatorias para informar a la comunidad sobre los procesos adelantados en la zona intervenida | Documentos realizados para presentaciones | Natalia Arboleda y Yenny Hiles
Evaluacion de resultados y planes de mejoramiento de llas herramientas de comunicación utilizadas
Promoción y realización de eventos (Rendicion de cuentas, Informes de gestión, citaciones de los entes de control)
PROGRAMA 13: RECONOCIMIENTO DE LA MEMORIA HISTORICA
Actividad 13.1 Visibilizar documentos realizados en años atras e iniciativas nuevas que puedan desarrollarse sobre memoria historica | Continuar documentacion de la historia de los barrios | Ciudadanía en general informada del proceso de intervención social y renovación urbana | Realizar 3 eventos de visibilizacion cultural realizados | Cantidad de eventos realizados | Ana Elizabeth Murillo y Natalia Arboleda
Facilitar la participación de colectivos y/o ciudadania en general en eventos relacionados con la valoración de la memoria historica, la cultura e identidad de los habitantes del centro
Promocionar documentacion realizada en redes sociales
Actividad 13.2 Fomento de la Investigación Académica | Identificar investigaciones realizadas, recoleccion y analisis de documentos | Academia, Grupos de Investigación, Políticas Públicas | Recopilación de documentos academicos sobrel proyecto de renovación urbana
Recoleccion y analisis de investigaciones sociales sobre proyecto Ciudad Paraiso
PROGRAMA 14: INFORMACION Y PROMOCION DE ACTIVIDADES REALIZADAS DESDE EL PLAN DE GESTION SOCIAL
Actividad 14.1 Convocatorias y productos comunicativos | Diseño y distribución de piezas comunicativas para la difusion de actividades, reuniones, encuentros, jornadas | Población Residente en los planes parciales | Estrategia de comunicación en acción | Cantidad de informes anuales | Yenny Hiles y Natalia Arboleda
Difusíon pedagógica y exposición de programas, hechos, logros y contenidos en medios de comunicación
Relacionamiento institucional con audiencias prioritarias y formadores de opinión.
| Monitoreo de medios | Redes Sociales | Informes trimestral
MONITOREO, SEGUIMIEMTO, EVALUACIÓN, SISTEMATIZACIÓN Y GESTIÓN DOCUMENTAL
Gestion documental: registro, seguimiento y evaluación | Diligenciamiento de todos los formatos de registro físico del equipo social | Seguimiento de la Intervención Social en Ciudad Paraíso | Informes de avance semestral | Formatos diligenciados | Julián Palacios
| Digitalización de toda la intervención social en Base de datos |  |  | Base de datos actualizada
| Análisis y producción de informes con base en información |  |  | Documentos informes
| Archivo físico de todos los formatos de registro del equipo social |  | Todos los registros diligenciados durante la intervención | Documentos estión documental